Diagnóstico e Zoneamento da REBIO Bom Jesus

Título do Plano de Trabalho: MATERIAL INFORMATIVO SOBRE CAR

Data de início: 08/2018 Data de término: 12/2018

Objetivo do Plano de Trabalho: Elaborar material explicativo/informativo sobre o Cadastro Ambiental Rural para ser entregue aos moradores no momento das entrevistas (Pré-campo). Elaborar lista com proprietários que não realizaram o CAR, e buscar possíveis encaminhamentos/orientações para esses proprietários (Pós-campo).

Metodologia/Síntese das atividades a serem desenvolvidas: 1. ESTUDO SOBRE A ATUALIDADE DO CAR (CH:10h) 1.1 Histórico do Cadastro Ambiental Rural; 1.2 Objetivos do CAR; 1.3 Prazos oficiais e meios de realização do CAR; 1.4 Desdobramentos práticos sobre a realização ou não do CAR; 2. ELABORAÇÃO DO MATERIAL (CH:40h) 2.1 Seleção de informações pertinentes a serem incluídas; 2.2 Discussão sobre formato e linguagem das informações a serem contidas no material; 2.3 Elaboração do material; 2.4 Apresentação do material. 3 LISTA DE PROPRIEDADES SEM CAR (CH: 40H) 3.1 Coletar, sistematizar e agrupar as informações sobre as propriedades sem CAR levantadas no trabalho de campo; 3.2 Analisar os dados e elaborar um perfil dessas propriedades; 3.3 Levantar possíveis entidades (EMATER, Secretarias Municipais, ONGs, Sindicatos Rurais.) que possam colaborar na realização desses cadastros; 3.4 Estimar custos para realização desses cadastros.

Recomendações para o desenvolvimento das atividades: 1. Consultar fontes oficiais do CAR e SICAR no âmbito nacional e estadual. 2. Se possível entrar em contato com órgãos responsáveis pelo CAR no Estado, com objetivo de buscar informações e discussões atualizadas. 3. Ressaltamos que a Cartilha precisa estar pronta com antecedência suficiente para ser revisado e impresso antes do inicio campo (30 de Agosto) 4. Elaborar metodologia para recolher os dados Pós Entrevistas e montar a tabela com as propriedades sem CAR.

Resultados Esperados: Cartilha ilustrada de aproximadamente 10-15 páginas sobre o CAR de fácil compreensão. (Pré-Campo) Relatório sobre a situação dos proprietários que não realizaram o CAR. (Pós-Campo).

Coordenador: Thomas Parrili

Responsáveis Técnicos: 1. 2.