Diagnóstico e Zoneamento da REBIO Bom Jesus

Título do Plano de Trabalho: ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL DO CAR NA ÁREA DE ESTUDO

Data de início: 08/2018 Data de término: 12/2018

Objetivo do Plano de Trabalho: Analisar os dados disponíveis do Cadastro Ambiental Rural para os limites da APA de Guaraqueçaba, com ênfase na Reserva Biológica Bom Jesus.

Metodologia/Síntese das atividades a serem desenvolvidas: 1. CONTEXTUALIZAÇÃO (CH: 15h) 1.1 Pesquisar sobre a situação fundiária da região e o processo de ocupação recente do Litoral do Paraná. 1.2 Contextualizar os objetivos do CAR. 1.3 Principais conflitos fundiários na região da REBIO e a importância da regularização fundiária. 2. ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS CARTOGRAFICOS (CH: 50h) 2.1 Levantamento de dados secundários; 2.2 Análise dos dados; 2.3 Construção de mapas ou demais produtos cartográficos pertinentes: 2.3.1 – Mapa do CAR para a APA de Guaraqueçaba 2.3.2 – Mapa do CAR para a REBIO Bom Jesus 2.4 Apresentação e discussão dos resultados preliminares; 2.5 Apresentação final, em forma de mapas temáticos e relatórios sobre a situação/implementação do CAR na região.

Recomendações para o desenvolvimento das atividades: 1. Realizar impreterivelmente conversa com a equipe de geoprocessamento antes do inicio das atividades para adequar as especificidades técnicas; 2. Será fundamental diálogo com técnicos do ICMBio para melhor elaboração do produto; 3. Utilizar os dados do SISCAR - Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural; 4. Indicar graficamente sobreposições, vazios, tamanho médio das propriedades, utilizando como recorte bacias hidrográficas ou propor outros recortes para uma melhor análise; 5. Estudar materiais elaborados nos anos anteriores pela disciplina GB130.

Resultados Esperados: Mapa(s) temáticos para subsidiar análises e decisões dos gestores.

Coordenador: Thomas Parrili

Responsáveis Técnicos: 1. 2.