Diagnóstico e Zoneamento da REBIO Bom Jesus

Título do Plano de Trabalho: MAPA SOBRE SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DA REBIO BOM JESUS

Data de início: 08/2018 Data de término: 12/2018

Objetivo do Plano de Trabalho: Elaborar mapa com os dados disponíveis referentes à situação fundiária do interior e limites da REBIO Bom Jesus.

Metodologia/Síntese das atividades a serem desenvolvidas: 1. CONTEXTUALIZAÇÃO (CH: 15h) 1.1 Pesquisar sobre a situação fundiária da região, em especial o material produzido nos anos anteriores; 1.2 Compreender o processo de ocupação recente do Litoral no Paraná; 1.3 Estudar os principais conflitos fundiários da APA; 2. ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS CARTOGRAFICOS (CH: 30h) 2.1 Compilação dos dados levantados; 2.2 Categorização e discussão da pertinência dos dados; 2.3 Elaboração e atualização do Mapa Fundiário da REBIO; 2.4 Apresentação, em forma de mapa(s) e relatório sobre o processo de elaboração/atualização do mapa e discussão dos resultados.

Recomendações para o desenvolvimento das atividades: 1. Realizar antes do início das atividades uma conversa com a equipe de geoprocessamento para adequar as especificidades técnicas do produto cartográfico final; 2. Será fundamental diálogo com técnicos do ICMBIO para melhor elaboração do produto; 3. Buscar materiais elaborados nos anos anteriores pela disciplina GB130, rever e atualizar dados já obtidos pela disciplina em anos anteriores; 4. Trabalhar em conjunto com a equipe que irá produzir o mapa do CAR da REBIO. 5. Indicar graficamente sobreposições, vazios, tamanho médio das propriedades, utilizando como recorte bacias hidrográficas ou propor outros recortes para uma melhor análise.

Resultados Esperados: Mapa(s) temático(s) que subsidiem a gestão sobre os conflitos fundiários presentes e futuros na região da REBIO Bom Jesus.

Coordenador: Thomas Parrili

Responsáveis Técnicos: 1.