Diagnóstico e Zoneamento da REBIO Bom Jesus

Título do Plano de Trabalho: Relatório Descritivo do Levantamento de Campo

Data de início: 08/2018 Data de término: 12/2018

Objetivo do Plano de Trabalho: Elaborar relatório descritivo dos dados coletados em campo.

Metodologia/Síntese das atividades a serem desenvolvidas: 1 ORGANIZAÇÃO DOS DADOS (40h) 1.1 Finalizar a digitação dos questionários 1.2 Compilar os dados 1.3 Estudar modo de apresentação dos dados 2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO DOS DADOS (120h) 2.1 Redigir um relatório dos dados para cada etapa do questionário. 2.2 Determinar relações entre os dados coletados 2.3 Listar relações entre os dados e encaminhá-los à equipe do relatório analítico.

Recomendações para o desenvolvimento das atividades: 1. Serão realizadas oficinas para ambas as etapas, organização dos dados e elaboração dos relatórios. 2. Serão atribuídas responsabilidades para cada integrante da equipe, entretanto os relatórios deverão ser discutidos pelo grupo.

Resultados Esperados: Relatórios descritivos de cada etapa do questionário.

Coordenador: Ariane Pigosso

Responsável Técnico: 1. 2. 3. 4.