**Diagnóstico e Zoneamento da REBIO Bom Jesus**

|  |
| --- |
| **Título do Plano de Trabalho:**  **Edição de Dados Geoespaciais** |
| Data de início: 08/2018 Data de término: 12/2018 |
| **Objetivo do Plano de Trabalho:**  Edição de dados geoespaciais para complementação da produtos cartográficos da etapa 3 (Diagnóstico Integrado da APA de Guaraqueçaba – Disciplina GB130/2016). |
| **Metodologia/Síntese das atividades a serem desenvolvidas:**   * Edição dos Mapas de Campo (10h); * Apoio na revisão dos mapas temáticos e cartogramas elaborados no âmbito da etapa 3 (Diagnóstico Integrado da APA de Guaraqueçaba – Disciplina GB130/2016) (10h); * Revisão, edição e padronização de novos dados geoespaciais/metadados recebidos (35h); * Edição dos dados geoespaciais das comunidades tradicionais (10h); * Apoio ao levantamento de dados em campo (5h). |
| **Recomendações para desenvolvimento das atividades:**   * Buscar utilizar sempre fontes de dados oficiais e confiáveis, prezando a qualidade da informação a ser espacializada; * Utilizar preferencialmente o ambiente de trabalho do laboratório LABIGEO da UFPR; * Seguir orientações para execução das atividades de geoprocessamento conforme indicadas pelo Termo de Referência elaborado para a disciplina GB130/2018. |
| **Resultados Esperados**:  Espera-se a finalização de todos os produtos cartográficos elaborados nas etapas anteriores e complementação de novos produtos adicionados ao banco de dados. |
| **Coordenação**  Josemar Pereira da Silva / Flávia Cristina Arenas |
| **Responsáveis Técnicos**:  1-  2- |

