**Diagnóstico e Zoneamento da REBIO Bom Jesus**

|  |
| --- |
| **Título do Plano de Trabalho:** **Edição de Dados Geoespaciais** |
| Data de início: 08/2018 Data de término: 12/2018 |
| **Objetivo do Plano de Trabalho:**Edição de dados geoespaciais para complementação da produtos cartográficos da etapa 3 (Diagnóstico Integrado da APA de Guaraqueçaba – Disciplina GB130/2016). |
| **Metodologia/Síntese das atividades a serem desenvolvidas:*** Edição dos Mapas de Campo (10h);
* Apoio na revisão dos mapas temáticos e cartogramas elaborados no âmbito da etapa 3 (Diagnóstico Integrado da APA de Guaraqueçaba – Disciplina GB130/2016) (10h);
* Revisão, edição e padronização de novos dados geoespaciais/metadados recebidos (35h);
* Edição dos dados geoespaciais das comunidades tradicionais (10h);
* Apoio ao levantamento de dados em campo (5h).
 |
| **Recomendações para desenvolvimento das atividades:*** Buscar utilizar sempre fontes de dados oficiais e confiáveis, prezando a qualidade da informação a ser espacializada;
* Utilizar preferencialmente o ambiente de trabalho do laboratório LABIGEO da UFPR;
* Seguir orientações para execução das atividades de geoprocessamento conforme indicadas pelo Termo de Referência elaborado para a disciplina GB130/2018.
 |
| **Resultados Esperados**: Espera-se a finalização de todos os produtos cartográficos elaborados nas etapas anteriores e complementação de novos produtos adicionados ao banco de dados. |
| **Coordenação** Josemar Pereira da Silva / Flávia Cristina Arenas |
| **Responsáveis Técnicos**: 1- 2-  |

