INSTRUMENTOS DE MONITORIZAÇÃO

Os Instrumentos de Monitorização, também denominados Indicadores, permitem avaliar o desempenho da Gestão Urbana implementada através do Plano Diretor Urbano proposto.

A proposta de monitorização do Plano visa acompanhar as seguintes linhas de atuação:

- A aprovação e implantação da Legislação Urbanística proposta;

- A adaptação da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, sobretudo nas Secretarias envolvidas com a gestão do Plano;

- A execução das obras previstas no Plano de Investimentos.

10.1. – MONITORIZAÇÃO DA APROVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA PROPOSTA

O Plano de Uso e Ocupação do Solo Urbano apresenta propostas para sete Leis Urbanísticas:

- Lei de Diretrizes ou Lei do Plano Diretor;

- Lei do Perímetro Urbano;

- Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano;

- Lei de Parcelamento do Solo Urbano;

- Lei do Sistema Viário;

- Código de Obras;

- Código de Posturas.

Estas leis são fundamentais para a gestão urbana uma vez que, em seu contexto geral, regulamentam toda a ocupação do território urbano municipal, bem como as posturas de seus munícipes. Cada instrumento legal proposto terá mais do que um indicador, como garantia de sua adequada monitorização.

10.1.1. Lei de Diretrizes ou Lei do Plano Diretor

Indicadores

- Lei aprovada, contendo texto e respectivo mapa;

- Número da Lei de Diretrizes, aprovada em 2000;

- Cópia da lei arquivada na Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação e na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Forma de Análise

Verificação no município, no final de 2000, da devida execução das medidas acima indicadas.

10.1.2. Lei do Perímetro Urbano

Indicadores

- Lei aprovada, contendo texto e respectivo mapa;

- Número da Lei do Perímetro Urbano, aprovada em 2000;

- Cópia da lei arquivada na Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação e na Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

- Cópia da lei enviada ao INCRA, com indicação das áreas rurais transformadas em áreas urbanas;

- Adaptação da Planta Genérica de Valores no Departamento de Tributação.

Forma de Análise

Verificação no município, no final de 2000, da devida execução das medidas acima indicadas.

10.1.3. Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano

Indicadores

- Lei aprovada, contendo texto e respectivo mapa;

- Número da Lei do Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano, aprovada em 2000;

- Cópia da lei arquivada na Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação e na Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

- Adaptação da Planta Genérica de Valores no Departamento de Tributação, em função das zonas contidas na lei;

- Número de Alvarás de Localização e Funcionamento expedidos para usos permitidos;

- Número de Alvarás de Localização e Funcionamento expedidos para usos permissíveis;

- Número de Alvarás de Localização e Funcionamento negados;

- Número de Notificações de Infração expedidas;

- Número de Autos de Infração expedidos.

Forma de Análise

Verificação no município, no final de 2000, da devida execução das medidas e do levantamento de dados acima indicadas.

10.1.4. Lei de Parcelamento do Solo Urbano

Indicadores

- Lei aprovada;

- Número da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, aprovada em 2000;

- Cópia da lei arquivada na Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;

- Número de loteamentos aprovados em 1999 e 2000, com indicação da área total de novos loteamentos e da área em cada zona*;

- Número total de desmembramentos, com indicação da área total e da área em cada zona;

- Número total de unificações, com indicação da área total e da área em cada zona;

- Número total de Notificações de Embargo expedidas;

- Número total de Autos de Infração expedidos.

Forma de Análise

Verificação no município, no final de 2000, da devida execução das medidas e do levantamento de dados acima indicadas.

* Estas informações servirão também para monitorização do crescimento urbano no município.

10.1.5. Lei do Sistema Viário

Indicadores

- Lei aprovada, contendo texto e respectivo mapa;

- Número da Lei do Sistema Viário, aprovada em 2000;

- Cópia da lei arquivada na Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;

- Execução do sistema viário  dos loteamentos aprovados em 1999 e 2000 de acordo com a lei;

- Abertura de vias de acordo com os perfis das vias urbanas constantes na lei;

- Pavimentação de vias de acordo com os perfis das vias urbanas constantes na lei.

Forma de Análise

Verificação no município, no final de 2000, da devida execução das medidas acima indicadas.

10.1.6. Código de Obras

Indicadores

- Código aprovado;

- Número do Código de Obras, aprovado em 2000;

- Cópia da lei arquivada Secretaria  Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação;

- Número de Alvarás para Execução de Obras ou Serviços expedidos;

- Número de Certidão de Conclusão de Obra expedidos;

- Área total construída em 1999 e 2000 e área em cada zona*;

- Número de Alvarás de Demolição expedidos;

- Área total demolida e área em cada zona;

- Número de Notificações de Embargo expedidas;

- Número de Autos de Infração expedidos;

- Número de Autos de Demolição expedidos e área total demolida.

Forma de Análise

Verificação no município, no final de 2000, da devida execução das medidas e do levantamento de dados acima indicadas.

* Estas informações servirão também para monitorização do crescimento urbano no município.

10.1.7. Código de Posturas

Indicadores

- Código aprovado;

- Número do Código de Posturas, aprovado em 2000;

- Cópia da lei arquivada na Secretaria  Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação e na Secretaria Municipal de Administração e Finanças;

- Número de Alvarás de Localização e Funcionamento expedidos para casas e locais de divertimentos públicos;

- Número de Alvarás de Localização e Funcionamento negados para casas e locais de divertimentos públicos;

- Número de Licenças expedidas;

- Número de Licenças Especiais expedidas;

- Número de Autorizações expedidas;

- Número de Notificações de Infração expedidas;

- Número de Autos de Infração expedidos.

Forma de Análise

Verificação no município, no final de 2000, da devida execução das medidas e do levantamento de dados acima indicadas.

10.2. – MONITORIZAÇÃO DA ADAPTAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Após o diagnóstico, foi verificado que não haveria mudança na estrutura administrativa, ou melhor, seria feito apenas um Programa de Treinamento dos funcionários da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação e na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, e aquisição de equipamentos no ano 2000, sendo:

- compra de equipamentos (primeiro trimestre);

- cursos de: - informática básica

- geoprocessamento

- gestão de serviços

Forma de Análise

Verificação no município, no final de 2000, da devida execução das medidas indicadas e da adequação das Secretarias ao novo Plano.

10.3. – MONITORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS PREVISTAS

Todas as obras definidas no Plano de Investimentos, parte integrante do Plano Diretor Urbano, deverão ser  viabilizadas nos anos previstos. Portanto, a sua monitorização será feita através da verificação da execução das obras.

10.3.1. Obras a serem realizadas em 2000

- Abertura e ou pavimentação de vias urbanas conforme Plano de Investimentos;

- Implantação das vias coletoras conforme Plano de Investimentos;

- Iluminação Pública.

10.3.2. Obras a serem realizadas em 2001

- Ampliação de Escolas da rede pública;

- Construção de Terminal Rodoviário.

10.3.3. Obras a serem realizadas em 2002

- Via Turística

10.3.4. Obras a serem realizadas em 2003

- Execução da Iluminação Pública, conforme Plano de Investimentos (médio prazo)

Forma de Análise

Verificação da execução das obras no Município.

10.3.5. Outras obras

As demais obras propostas foram previstas como obras a longo prazo, ou seja, com execução em 05 (cinco) anos ou mais.